تفصيل مهام أعضاء المشروع  ميكروسكوب ذكي مزود بذكاء اصطناعي

الملخص التنفيذي

المشروع:  مايكروسكوب ذكي لتصنيف خلايا الدم (11 فئة)

المخرجات الرئيسية:

- نظام ويب يسمح بالتقاط صورة/ فيديو من مجهر/ كاميرا، إرسالها للنموذج، واستلام نتائج تصنيف (11 فئة) مع نسب مئوية.

- نموذج CNN مدرب على قاعدة البيانات المرفقة (26534 صورة).

- تكامل عملي بين الكاميرا، خادم الويب، وواجهة المستخدم.

- تقارير آلية  )خلاصة الحالة، PDF  اختياري(.

الفترة المقترحة: 12 أسبوع (قابلة للتعديل).

توزيع الأدوار (موجز)

- العضو 1  - قائد المشروع / محلل النظام / توثيق (PM/Analyst)

- العضو 2  - مهندس الذكاء الاصطناعي (AI Engineer)

- العضو 3  - مطور واجهة الويب وواجهة المستخدم (Frontend / Backend Web)

- العضو 4  - مهندس تكامل العتاد والكاميرا (Hardware / Integration)

قواعد عامة للفريق

- مستودع Git مركزي (GitHub/GitLab) فرع  main, و feature branches لكل مهمة.

- إدارة المهام عبر Trello / GitHub Issues مع تسميات واضحة: AI, Frontend, Hardware, Docs Bug.

- اجتماعات أسبوعية سريعة (15 - 30 دقيقة) لمزامنة التقدم.

- كل مهمة يجب أن تحتوي على وصف، مخرجات متوقعة، تعريف اكتمال  (Definition of Done).

تفصيل المهام لكل عضو (تفصيلي جداً)

لكل مهمة: اسم  -  المدّة التقديرية  -  التبعيات   -  الخطوات التفصيلية   -  المخرجات   -  معايير القبول.

العضو 1  - قائد المشروع / محلل النظام / توثيق (PM/Analyst)

- إعداد وثيقة SRS كاملة   -  مدة: 5 أيام  - تبعية: لا شيء (بداية المشروع)

  - خطوات:

    - استخدام المعلومات التي زودت بها وصياغتها لأقسام SRS (أهداف، نطاق، واجهات، متطلبات وظيفية/غير وظيفية، معايير قبول).

    - إضافة مخططات عالية المستوى: Use Case diagrams و Context diagram.

    - تحديد متطلبات الأجهزة والبرمجيات (كاميرا، GPU إن وُجد، إصدارات Python).

  - مخرجات: ملف SRS بصيغة PDF/Word + نسخة Markdown.

  - معيار القبول: SRS يغطي كل الأقسام المذكورة سابقًا، ويوافق عليه الفريق.

- إعداد مخطط هندسي للنظام (System Architecture)  - مدة: 3 أيام  - تبعية: SRS (1.1)

  - خطوات:

    - رسم مخطط مكونات: Camera → Capture service → API Server → AI Model service → Database/Storage → Frontend.

    - وصف واجهات REST أو gRPC بين المكونات.

  - مخرجات: مخطط معماري وملف وصف الواجهات (API spec).

  - معيار القبول: الفريق يوافق على المخطط والـAPI spec.

- تفصيل متطلبات وقائمة اختبار التكامل (Integration Test Plan)  - مدة: 3 أيام  - تبعية: Architecture (1.2)

  - خطوات:

    - تحديد حالات اختبار نهاية إلى نهاية (E2E): مثال: التقاط صورة → رفع → استدعاء نموذج → عرض النتائج.

    - تحديد سيناريوهات فشل: فقد الاتصال بالكاميرا، صورة غير صالحة، خطأ نموذج.

  - مخرجات: Test plan + checklists للمهام.

  - معيار القبول: وجود حالات اختبار تغطي السيناريوهات الحرجة.

- إدارة المشروع ودمج التقدم  - مستمر طوال المشروع

  - خطوات:

    - تحديث جداول المهام، إدارة المشاكل، مراجعات الكود (PR review) والتأكد من التوثيق.

  - مخرجات: تقارير تقدم أسبوعية، سجلات اجتماعات.

  - معيار القبول: تنفيذ الاجتماعات وتحديثات أسبوعية واضحة.

- كتابة التقرير النهائي والعرض التقديمي  - مدة: أسبوعان (الأسابيع 11 - 12)  - تبعية: كل المكونات

  - خطوات: تجميع النتائج، كتابة فصل النتائج والمنهج، إعداد slides.

  - مخرجات: تقرير نهائي وصفي وتقني، عرض PowerPoint.

  - معيار القبول: تغطية منهجية، نتائج، استنتاجات، ومقاييس الأداء.

العضو 2  - مهندس الذكاء الاصطناعي (AI Engineer)

- استلام البيانات وتنظيمها  - مدة: 3 أيام  - تبعية: SRS للمواصفات (PM)

  - خطوات:

    - تنزيل مجموعة البيانات من الرابط المقدم.

    - التحقق من التسمية (11 class)، هيكل المجلدات، وتهيئة نسخة عمل.

    - إنشاء ملف CSV/JSON يحتوي مسارات الصور والفئة.

  - مخرجات: نسخة منظمة من البيانات + manifest file.

  - معيار القبول: كل الصور قابلة للفتح، وعدد الصور يتطابق مع المرجع.

- استكشاف البيانات (EDA)  - مدة: 3 أيام  - تبعية: تنظيم البيانات (2.1)

  - خطوات:

    - إحصاءات لكل فئة (عدد الصور، توزيع الأحجام، جودة الصور).

    - عرض أمثلة لكل فئة.

  - مخرجات: تقرير EDA مختصر (notebook) يحتوي رسومًا بيانية.

  - معيار القبول: إظهار أي عدم توازن في الفئات أو مشاكل جودة.

- تحضير الصور ومعالجاتها (Preprocessing & Augmentation)  - مدة: 5 أيام  - تبعية: EDA (2.2)

  - خطوات:

    - قياس أحجام الصور القياسية، قص/توسيط الخلية، تطبيع الألوان.

    - إنشاء خط أنابيب تكبير بيانات: دوران، قص، تغيير ضبط الإضاءة، زووم.

    - حفظ نسخة مُجهزة للتدريب (TFRecords أو مجلدات منظمة).

  - مخرجات: dataset pipeline جاهز للتحميل في التدريب.

  - معيار القبول: يمكن تحميل batches بدون أخطاء، والتحقق من تنوع augmentations.

- تصميم وبناء النموذج (Model Selection & Training)  - مدة: 10 أيام  - تبعية: Preprocessing (2.3)

  - خطوات:

    - تجربة نماذج مسبقة التدريب (transfer learning): EfficientNetB0/B3، ResNet50، MobileNetV2.

    - استخدام طبقات Fine - tuning وتحديد hyperparameters (lr, batch size, epochs).

    - تنفيذ تدريب أولي مع حفظ أفضل وزن بناءً على val loss/accuracy.

  - مخرجات: نموذج مدرّب (weights + architecture)، كود التدريب قابلة لإعادة التشغيل.

  - معيار القبول: دقة تحقق (validation) مبدئية ≥ 85% (قابلة للتفاوض)، وملف سجل التدريب.

- تقييم معمّق (Evaluation & Metrics)  - مدة: 4 أيام  - تبعية: Model trained (2.4)

  - خطوات:

    - حساب confusion matrix لكل الفئات، precision, recall, F1 لكل فئة.

    - إجراء تحليل للأخطاء (which classes are mixed up).

  - مخرجات: تقرير تقييم مفصل + مصفوفة الالتباس.

  - معيار القبول: التقارير توضح حدود النموذج واقتراحات التحسين.

- تحويل النموذج للخدمة (Model Deployment Preparation)  - مدة: 4 أيام  - تبعية: تقييم (2.5)

  - خطوات:

    - حفظ نموذج قابل للتحميل (SavedModel / ONNX) مع API inference wrapper.

    - كتابة كود inference يأخذ صورة ويُرجع قائمة الفئات مع النسب المئوية.

    - قياس زمن الاستجابة (latency) على الجهاز المستهدف.

  - مخرجات: ملف نموذج مُصدّر + واجهة inference (Python function / REST endpoint spec).

  - معيار القبول: دقة النموذج متطابقة مع الاختبارات، ووقت استجابة ≤ المتوقع (مثلاً < 3 - 5 ثوانٍ للصورة).

- تحسين وcompactization (إن وجد ضرورة)  - مدة: 5 أيام (اختياري)  - تبعية: Deployment prep (2.6)

  - خطوات:

    - إذا لزم: تطبيق تقنية تقليل الحجم مثل quantization أو pruning أو تحويل إلى TensorRT.

    - إجراء اختبارات بعد التحويل للتأكد من عدم خسارة كبيرة في الدقة.

  - مخرجات: نسخة مُحسّنة من النموذج.

  - معيار القبول: خفض الحجم مع خسارة دقة ≤ 2 - 3%.

العضو 3  - مطور واجهة الويب وواجهة المستخدم (Frontend / Backend Web)

- تصميم واجهة المستخدم (UI/UX) الأولية  - مدة: 3 أيام  - تبعية: SRS + Architecture

  - خطوات:

    - رسم mockups لصفحات: الصفحة الرئيسية، لوحة التحكم، صفحة النتائج (show image/video + percentages + report).

    - تحديد العناصر: زر التقاط، إعدادات الكاميرا (صورة/فيديو)، مؤشر تحميل، زر تنزيل التقرير.

  - مخرجات: ملفات تصميم (Figma أو صور PNG) + قائمة مكونات UI.

  - معيار القبول: تصاميم واضحة وموافقة من الفريق.

- إعداد بيئة الخادم (Backend)  - مدة: 4 أيام  - تبعية: Architecture

  - خطوات:

    - إنشاء مشروع Flask / FastAPI في مستودع Git.

    - إعداد endpoints: /capture (start/stop capture), /upload, /infer, /report.

    - تأمين الوصول (basic auth أو token) إن لزم.

  - مخرجات: خادم API أساسي يعمل محليًا.

  - معيار القبول: استجابة endpoints لـ dummy data بنجاح.

- تطوير واجهة الرفع والعرض (Frontend)  - مدة: 6 أيام  - تبعية: UI design (3.1)

  - خطوات:

    - صفحة لعرض الفيديو الحي من الكاميرا أو عرض صورة مُحمّلة.

    - إعداد خيارات ضبط (صورة/فيديو، جودة، زمن التسجيل).

    - عرض نتائج التصنيف بشكل بارز: جدول/Bar chart بالنسب المئوية + صورة مصغرة.

  - مخرجات: واجهة تعمل على المتصفح محليًا.

  - معيار القبول: واجهة تسمح بالتقاط/رفع وصياغة طلبات إلى الـBackend.

- ربط الـFrontend مع نموذج الـAI عبر الـAPI  - مدة: 4 أيام  - تبعية: Backend endpoints (3.2) & Model inference endpoint (من العضو 2)

  - خطوات:

    - تنفيذ منطق إرسال الصورة إلى /infer واستقبال JSON بالنتائج.

    - معالجة عرض النتائج (chart، نص مُنسق، زر تنزيل التقرير).

  - مخرجات: تدفق بيانات كامل: Upload → Server → Model → Response → UI.

  - معيار القبول: نتائج الـAI تُعرض بدقة والتصريحات الزمنية متوافقة.

- توليد تقرير PDF أو تقرير HTML قابِل للطباعة  - مدة: 3 أيام  - تبعية: infer results

  - خطوات:

    - بناء قالب تقرير يحتوي: بيانات المريض (اختياري)، صورة العينة، جداول النسب، ملخص بصيغة نصية.

    - وظيفة تنزيل/طباعة.

  - مخرجات: زر تنزيل PDF يعمل.

  - معيار القبول: تقرير محفظ بصيغة PDF يتطابق مع محتوى الواجهة.

- اختبارات واجهة المستخدم وE2E  - مدة: 3 أيام  - تبعية: ربط الكل

  - خطوات:

    - اختبار سيناريوهات الاستخدام: التقاط → تصنيف → تنزيل.

    - اختبار حالات الخطأ (انقطاع الشبكة، صور تالفة).

  - مخرجات: تقرير أخطاء وملف إصلاحات.

  - معيار القبول: السيناريوهات الرئيسية تعمل بدون أخطاء حرجة.

العضو 4  - مهندس تكامل العتاد والكاميرا (Hardware / Integration)

- اختيار الكاميرا وتجهيزها  - مدة: 4 أيام  - تبعية: SRS (المواصفات)

  - خطوات:

    - تحديد نوع الكاميرا: USB microscope camera أو كاميرا IP متوافقة.

    - التحقق من دقة الكاميرا، دعم Linux/Windows، دعم OpenCV.

    - إعداد درايفرات وتثبيت البرامج المطلوبة.

  - مخرجات: قائمة الأجهزة المختبرة وكود مثال لالتقاط.

  - معيار القبول: الكاميرا تُقدّم صورة قابلة للعرض عبر OpenCV.

- تطوير كود الالتقاط (Capture Service)  - مدة: 5 أيام  - تبعية: اختيار الكاميرا (4.1) & Backend API spec

  - خطوات:

    - برمجة وحدة Python (باستخدام OpenCV أو GStreamer) تستطيع: 1) التقاط صورة ثابتة، 2) تسجيل فيديو قصير، 3) إرسال لواجهة الـBackend عبر REST.

    - دعم إعدادات الدقة والإضاءة والزمن.

  - مخرجات: module capture_service.py مع وثائق تشغيل.

  - معيار القبول: يمكن للـservice التقاط وإرسال ملفات بنجاح.

- إدارة الاتصال بين الكاميرا والواجهة (Signaling)  - مدة: 3 أيام  - تبعية: Capture service (4.2) & Backend endpoints

  - خطوات:

    - تنفيذ آلية start/stop عبر HTTP request من الواجهة إلى service أو عبر WebSocket لعرض live stream.

    - التأكد من التعامل مع حالات الانقطاع واستئناف البث.

  - مخرجات: واجهة تحكم في الكاميرا قابلة للاستخدام من الويب.

  - معيار القبول: أمر start/stop يعمل ويظهر الفيديو في الواجهة.

- معايرة الصور ومعالجة ما قبل الإرسال  - مدة: 4 أيام  - تبعية: Capture service (4.2) & AI preprocessing spec

  - خطوات:

    - تطبيق مرشحات أولية (cropping, contrast, color balance) وفق مواصفات فريق AI.

    - اختبار تأثير المعايرة على نتائج النموذج.

  - مخرجات: سكربت معايرة يُشغّل قبل الإرسال.

  - معيار القبول: تحسن أو استقرار في دقة النموذج بعد المعايرة.

- اختبار النظام على عينات حقيقية  - مدة: 5 أيام  - تبعية: كامل النظام (Backend+AI+Frontend)

  - خطوات:

    - تجربة التقاط صور من شرائح حقيقية (أو عينات اختبارية) ومقارنة النتائج مع مرجع.

    - تسجيل حالات الفشل والحصول على feedback.

  - مخرجات: سجل تجارب عملي وملفات صور أصلية مع نتائج.

  - معيار القبول: النظام يعمل على عينات فعلية ويُظهر نتائج متسقة مع التوقعات.

تبعيات بين الأعضاء (Dependency Map)

- العضو 1 (PM) يُجهز SRS وAPI spec → يعتمد عليه العضو 2,3,4.

- العضو 2 (AI) يحتاج Dataset من العضو 2 نفسه (تنزيل/تنظيم) ويُسلم واجهة inference (endpoint أو function) للعضو 3.

- العضو 3 (Web) يعتمد endpoint /infer من العضو 2 ويعتمد تغييرات الـAPI spec من العضو 1.

- العضو 4 (Hardware) يُجهز capture service ويرسل الصور/الفيديو إلى endpoints التي يطوّرها العضو 3.

ترتيب التكامل النموذجي:

- PM يُنشر SRS وArchitecture.

- AI يُجهّز نموذج inference محلي مع stub API.

- Web يُنشئ UI و backend stub للتكامل مع stub model.

- Hardware يُنهي capture service ويرتبط بالـbackend لتحقق عرض الفيديو.

- تستكمل عملية التكامل الحقيقية: استبدال stub بـ AI endpoint النهائي، تنفيذ اختبارات E2E.

حالات الاختبار الأساسية (E2E)  - أمثلة

- نمط صورة واحدة (الصورة الملتقطة):

  - اجراءات: افتح الواجهة → وضع الشريحة → ضغط "التقاط" → إرسال الصورة → استلام نتيجة.

  - المتوقع: عرض الصورة، قائمة الفئات مع نسب مئوية، زر تنزيل تقرير  - ضمن زمن ≤ 5 ثوان.

- نمط فيديو (تسجيل فيديو قصير):

  - اجراءات: بدء تسجيل 5 ثوانٍ → إرسال إطار/Frames أو إطار مُختار للتصنيف → نتائج مفصّلة.

  - المتوقع: عرض الفيديو المصغر، نتيجة التصنيف، إمكانية اختيار أفضل إطار.

- حالة فشل الكاميرا:

  - اجراءات: انقطاع USB أو فقد التعرف.

  - المتوقع: رسالة خطأ ودعم إعادة المحاولة (Retry)، لا انهيار للتطبيق.

معايير قبول المشروع (Project Acceptance Criteria)

- النظام يستطيع تصنيف صورة واحدة بدقة متوسطة ≤ 85% (أو حسب_THRESH المتفق عليه).

- زمن استجابة لكل صورة ≤ 5 ثوانٍ عند التشغيل على جهاز محدد (أو حسب مواصفات الجهاز).

- واجهة المستخدم واضحة وتعمل على متصفحات حديثة.

- التقاط الصورة من الكاميرا يعمل واستقرار البث الفيديوي ممكن للعرض.

- وجود توثيق كافي (SRS, Architecture, Deployment steps, User guide).

مخاطر محتملة وخطة التخفيف

- عدم توازن الفئات في البيانات  - تخفيف: استخدام augmentations وweighted loss.

- أداء النموذج غير كافٍ  - تخفيف: تجربة transfer learning ونماذج أخف/أقوى وhyperparameter tuning.

- مشكلات توافق الكاميرا  - تخفيف: اختيار كاميرات مع دعم OpenCV ودرايفرات واسعة.

- تعطل التكامل (API mismatch)  - تخفيف: استخدام مواصفات OpenAPI/Swagger مبكراً.

مرفقات مقترحة (قابل الإضافة)

- قالب SRS (ملف منفصل).

- قائمة API spec (OpenAPI YAML).

- Notebook للتدريب وE2E scripts.